## sfafasfa (hidden)
Riesgos y Oportunidades de los procesos |  | Definciones
|  | Riesgo | Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, con una desviación negativa respecto de lo previsto. | Oportunidad | Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, con una desviación positiva respecto de lo previsto.
Periodo de Revisión | Cada 6 meses
Última Revisión | 2019-01-17 | Acciones (Riesgos) |  | Acciones (Oportunidades)
Próxima Revisión | 2019-07-17 | Evitar (Eliminar) | · No iniciar ni continuar con la actividad que causa el riesgo. · Eliminar la fuente del riesgo · Automatizar actividades · Mejorar la organización del trabajo | Aprovechar (Aceptar) | · Se toman acciones para llevar a cabo la ejecución de la oportunidad.
Histórico de cambios
|  | Transferir (A otros) | ·Contratar seguros para prevenir las posibles pérdidas. · Aceptar la entrada de nuevos socios. · Externalizar el proceso o una parte de este. · Establecer acuerdos con otras organizaciones. | No aprovechar (Rechazarla) | · No se toman acciones para llevar a cabo la ejecución de la oportunidad, en base a una decisión informada.
|  | Reducir (Minimizar) | · Establecer medidas de atenuación o contención · Modificar las consecuencias. · Añadir inspecciones / comprobaciones · Cambiar responsabilidades. · Crear planes de contingencia. | Transferir (A otros) | · Aprovechar esa oportunidad depende de las acciones que realice un tercero (cliente, otro área, etc.).
Acceder a la tabla de los Riesgos / Oportunidades de los procesos |  | Asumir | · Mantener el riesgo sobre la base de una decisión informada. · Provisionar pérdidas potenciales. · Vigilar el riesgo para comprobar que sus límites siguen siendo aceptables dentro de la tolerncia al riesgo de la organización.
Note on C8: Sergio García Montalvo: Planeada una revisión para marzo 2019 (antes de la auditoría).

## Referencias (hidden)
Acciones (Riesgos) | Acciones (Oportunidades)
Evitar (Eliminar) | Aprovechar (Aceptar)
Transferir (A otros) | No aprovechar (Rechazarla)
Reducir (Minimizar) | Transferir (A otros)
Asumir

## Riesgos y Oportunidades (Color) (hidden)
ç Volver a la portada |  | Riesgos operacionales | [5 empty] | Fecha: |  | 2019-01-17
R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha | Recursos | Seguimiento
Riesgos
RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP01 - Sistemas de Información | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Asumir | Al variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establede un contexto comun para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Asumir | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualzación a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Oportunidades
Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Note on L4: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on E6: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on E7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on E8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on E9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on E10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on D11: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## Menú principal
RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LOS PROCESOS
| TABLA DE RIESGOS / OPORTUNIDADES | HISTÓRICO DE CAMBIOS | DEFINICIONES | INTEGRACIÓN DEL SISTEMA | CALENDARIO
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS
Periodo de Revisión
|  |  |  | INTEGRACIÓN DE FORMATOS | Cada 6 meses
INTEGRACIÓN DE PLANTILLAS Y DOC. APOYO
Última Revisión (introducir fecha)
|  |  |  | RELACIÓN SISTEMA ANTIGUO Y SISTEMA NUEVO | 2023-01-26
Próxima Revisión
| Aquí podrás consultar el listado de los formatos en vigor del área de DyS, y su relación con la documentación del sistema. | Aquí encontrarás un calendario, donde de forma automática se irán actualizando las próximas revisiones de documentación. | Aquí encontrarás la trazabilidad entre los documentos del sistema y los requisitos de ISO 9001:2015 y PECAL 2110 Ed.4 | Aquí encontrarás la relación de documentos entre TdE y Tsol y las fases de ejecución, con el objetivo de facilitar la integración de ambos sistemas | 2023-07-26

## Definiciones
Definciones
Riesgo | Acciones (Riesgos) |  | Oportunidad | Acciones (Oportunidades)
Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, con una desviación negativa respecto de lo previsto. | Evitar (Eliminar) | · No iniciar ni continuar con la actividad que causa el riesgo. · Eliminar la fuente del riesgo · Automatizar actividades · Mejorar la organización del trabajo | Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, con una desviación positiva respecto de lo previsto. | Aprovechar (Aceptar) | · Se toman acciones para llevar a cabo la ejecución de la oportunidad.
| Transferir (A otros) | ·Contratar seguros para prevenir las posibles pérdidas. · Aceptar la entrada de nuevos socios. · Externalizar el proceso o una parte de este. · Establecer acuerdos con otras organizaciones.
|  |  |  | Transferir (A otros) | · No se toman acciones para llevar a cabo la ejecución de la oportunidad, en base a una decisión informada.
| Reducir (Minimizar) | · Establecer medidas de atenuación o contención · Modificar las consecuencias. · Añadir inspecciones / comprobaciones · Cambiar responsabilidades. · Crear planes de contingencia.
|  |  |  | Reducir (Minimizar) | · Aprovechar esa oportunidad depende de las acciones que realice un tercero (cliente, otro área, etc.).
| Asumir | · Mantener el riesgo sobre la base de una decisión informada. · Provisionar pérdidas potenciales. · Vigilar el riesgo para comprobar que sus límites siguen siendo aceptables dentro de la tolerncia al riesgo de la organización.

## Listado
RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE PROCESOS
Link | Versión | Fecha Revisión | Nombre | Próx. Revisión | Comentarios | Eficacia
1 | 1 | 2019-01-17 | Riesgos y Oportunidades de Procesos - 2018 S2 | 2019-07-17 | Primera versión del documento. | N/A
1 | 2 | 2019-07-16 | Riesgos y Oportunidades de Procesos - 2019 S1 | 2020-01-16 | Se han acometido las dos oportundiades del proceso P801. Vamos a esperar a la siguiente revisión para definir nuevas oportunidades, y ver la eficacia de las acciones tomadas. | Análisis 2019
1 | 3 | 2020-01-08 | Riesgos y Oportunidades de Procesos - 2019 S2 | 2020-07-08 | Sin cambios con respecto a 2019 S1
1 | 4 | 2020-07-15 | Riesgos y Oportunidades de Procesos - 2020 S1 | 2021-01-15 | Sin cambios con respecto a 2019 S2 | Análisis 2020
1 | 5 | 15/01/2021 | Riesgos y Oportunidades de Procesos - 2020 S2 | 2021-07-15 | Se acometen los Riesgos RO-02, RO-03 y RO-04
1 | 6 | 06/07/2021 | Riesgos y Oportunidades de Procesos - 2021 S1 | 2022-01-06 | Se contunúa con las acciones para los Riesgos RO-02, RO-03 y RO-04 | Análisis 2021
1 | 7 | 2022-01-14 | Riesgos y Oportunidades de Procesos - 2021 S2 | 2022-07-14 | Se contunúa con las acciones para los Riesgos RO-02, RO-03 y RO-04
1 | 8 | 2022-07-27 | Riesgos y Oportunidades de Procesos - 2022 S1 | 2023-01-27 |  | Análisis 2022
1 | 9 | 2023-01-26 | Riesgos y Oportunidades de Procesos - 2022 S2 | 2023-07-26 | Por error, se hizo el análisis de RyO de procesos sobre la versión 8.
Formulas:
Próx. Revisión = IF([Fecha Revisión]<>"",DATE(YEAR([Fecha Revisión]),MONTH([Fecha Revisión])+6,DAY([Fecha Revisión])),"")

## Histórico
Volver a la portada |  | CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Nombre | Fecha | Cambios | Link
1 | Riesgos operacionales 2018 S2 | 2019-01-17 | · Primera versión del documento | 2
2 | Riesgos operacionales 2019 S1 | 2019-07-16 | · Cambio en el formato del excel para poder añadir más versiones en el mismo archivo. · Añadidas columnas de "Código" y de "Estado" (Abierto" y "Cerrado"). · Se ha codificado cada riesgo y oportunidad. · Al eliminarse el proceso P728 se cierran los Riesgos R-01, R-06; y las Oportunidades O-03 y O-10 · Al integrarse el proceso S101 en el P851 y S101 se cierran todos los Riesgos R-05, R-10; y las Oportunidades O-08 y O-09. · Cerradas las Oportundiades O-01, O-04, 0-05, O-06 y O-07 por cumplimiento de las mismas. · Actualizado el nombre del proceso P851 - Control del diseño y desarrollo DyS | 2
3 | Riesgos operacionales 2019 S2 | 2020-01-23 | · Todos los riesgos/oportunidades que no se acometieron en 2019 siguen vigentes · Se envía un mail a Paco Molina informándole de esta situación | 2
4 | Riesgos operacionales 2020 S1 | 2020-07-15 | · Todos los riesgos/oportunidades que no se acometieron en 2020 S1 siguen vigentes · Se envía un mail a Paco Molina informándole de esta situación | 2
5 | Riesgos operacionales 2020 S2 | 2021-01-15 | · Se inician las acciones para los riesgos RO-02, RO-03 y RO-04 para reducir (minimizar) el riesgo. · Se envía un mail a Paco Molina informándole de esta situación | 2
6 | Riesgos operacionales 2021 S1 | 2021-07-06 | · Se continua con las acciones para los riesgos RO-02, RO-03 y RO-04 para reducir (minimizar) el riesgo. · Se envía un mail a Paco Molina informándole de esta situación | 2
7 | Riesgos operacionales 2021 S2 | 2022-01-14 |  | 2
8 | Riesgos operacionales 2022 S1 | 2022-07-27 |  | 2

## 20190117
Volver a la portada |  | Riesgos/Oportunidades de los procesos | [6 empty] | Fecha Rev: | 2019-01-17
[9 empty] | Versión: | 1
R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha | Recursos | Seguimiento
Riesgos
RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP01 - Sistemas de Información | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Asumir | Al variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establede un contexto comun para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Asumir | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualzación a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Oportunidades
Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 28/03/2019: Se ha dado la formación a jefes de proyecto de TSOL.
Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Note on L5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on E7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on E8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on E9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on E10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on E11: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on D12: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## 20190717
Volver a la portada |  |  |  | Riesgos/Oportunidades de los procesos | [6 empty] | Fecha Rev: | 2019-07-16
[11 empty] | Versión: | 2
Código interno | Estado | R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha acción | Recursos | Seguimiento
Riesgos
R-01 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
R-02 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
R-03 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Julio 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
R-04 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
R-05 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
R-06 | Cerrado | RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
R-07 | Abierto | RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Asumir | Al variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establede un contexto comun para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
R-08 | Abierto | RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Asumir | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualzación a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
R-09 | Abierto | RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
R-10 | Cerrado | RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas.
Oportunidades
O-01 | Cerrado | Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 28/03/2019: Se ha dado la formación a jefes de proyecto de TSOL. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS
O-02 | Abierto | Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
O-03 | Cerrado | Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-04 | Cerrado | Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración.
O-05 | Cerrado | Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de gestión de configuración integrado: EM-300-PR-011 (Ed1) Gestión de la Configuración de DyS
O-06 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-07 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-08 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-09 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-10 | Cerrado | Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
Note on N5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on G7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G11: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on F12: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## 20200123
Volver a la portada |  |  |  | Riesgos/Oportunidades de los procesos | [6 empty] | Fecha Rev: | 2020-01-23
[11 empty] | Versión: | 3
Código interno | Estado | R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha acción | Recursos | Seguimiento | ¿Materializado? | Fecha. Mat | Plan de Acción
Riesgos | [12 empty] | Riesgos
R-01 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-02 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-03 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-04 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-05 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
R-06 | Cerrado | RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-07 | Abierto | RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Asumir | Al variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establede un contexto comun para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-08 | Abierto | RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Asumir | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualzación a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-09 | Abierto | RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-10 | Cerrado | RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
Oportunidades
O-01 | Cerrado | Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 28/03/2019: Se ha dado la formación a jefes de proyecto de TSOL. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS
O-02 | Abierto | Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
O-03 | Cerrado | Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-04 | Cerrado | Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración.
O-05 | Cerrado | Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de gestión de configuración integrado: EM-300-PR-011 (Ed1) Gestión de la Configuración de DyS
O-06 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-07 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-08 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-09 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-10 | Cerrado | Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
Note on N5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on R5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on G7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G11: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on F12: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## 20200715
Volver a la portada |  |  |  | Riesgos/Oportunidades de los procesos | [6 empty] | Fecha Rev: | 2020-07-15
[11 empty] | Versión: | 4
Código interno | Estado | R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha acción | Recursos | Seguimiento | ¿Materializado? | Fecha. Mat | Plan de Acción
Riesgos | [12 empty] | Riesgos
R-01 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-02 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-03 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-04 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-05 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
R-06 | Cerrado | RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-07 | Abierto | RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Asumir | Al variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establede un contexto comun para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-08 | Abierto | RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Asumir | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualzación a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-09 | Abierto | RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-10 | Cerrado | RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
Oportunidades
O-01 | Cerrado | Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 28/03/2019: Se ha dado la formación a jefes de proyecto de TSOL. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS
O-02 | Abierto | Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
O-03 | Cerrado | Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-04 | Cerrado | Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración.
O-05 | Cerrado | Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de gestión de configuración integrado: EM-300-PR-011 (Ed1) Gestión de la Configuración de DyS
O-06 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-07 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-08 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-09 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-10 | Cerrado | Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
Note on N5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on R5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on G7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G11: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on F12: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## 20210115
Volver a la portada |  |  |  | Riesgos/Oportunidades de los procesos | [6 empty] | Fecha Rev: | 2021-01-15
[11 empty] | Versión: | 5
Código interno | Estado | R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha acción | Recursos | Seguimiento | ¿Materializado? | Fecha. Mat | Plan de Acción
Riesgos | [12 empty] | Riesgos
R-01 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-02 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Devido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) | No
R-03 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Devido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) | No
R-04 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Devido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) | No
R-05 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
R-06 | Cerrado | RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-07 | Abierto | RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Asumir | Al variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establede un contexto comun para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-08 | Abierto | RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Asumir | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualzación a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-09 | Abierto | RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-10 | Cerrado | RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
Oportunidades
O-01 | Cerrado | Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 28/03/2019: Se ha dado la formación a jefes de proyecto de TSOL. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS
O-02 | Abierto | Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
O-03 | Cerrado | Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-04 | Cerrado | Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración.
O-05 | Cerrado | Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de gestión de configuración integrado: EM-300-PR-011 (Ed1) Gestión de la Configuración de DyS
O-06 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-07 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-08 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-09 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-10 | Cerrado | Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
Note on N5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on R5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on G7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G11: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on F12: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## 20210706
Volver a la portada |  |  |  | Riesgos/Oportunidades de los procesos | [6 empty] | Fecha Rev: | 2021-07-06
[11 empty] | Versión: | 6
Código interno | Estado | R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha acción | Recursos | Seguimiento | ¿Materializado? | Fecha. Mat | Plan de Acción
Riesgos | [12 empty] | Riesgos
R-01 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-02 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Devido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan | No
R-03 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Devido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan | No
R-04 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Devido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan | No
R-05 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
R-06 | Cerrado | RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-07 | Abierto | RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Asumir | Al variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establede un contexto comun para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-08 | Abierto | RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Asumir | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualzación a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-09 | Abierto | RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-10 | Cerrado | RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
Oportunidades
O-01 | Cerrado | Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 28/03/2019: Se ha dado la formación a jefes de proyecto de TSOL. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS
O-02 | Abierto | Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
O-03 | Cerrado | Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-04 | Cerrado | Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración.
O-05 | Cerrado | Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de gestión de configuración integrado: EM-300-PR-011 (Ed1) Gestión de la Configuración de DyS
O-06 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-07 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-08 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-09 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-10 | Cerrado | Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
Note on N5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on R5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on G7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G11: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on F12: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## 20220114
Volver a la portada |  |  |  | Riesgos/Oportunidades de los procesos | [6 empty] | Fecha Rev: | 2022-01-14
[11 empty] | Versión: | 7
Código interno | Estado | R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha acción | Recursos | Seguimiento | ¿Materializado? | Fecha. Mat | Plan de Acción
Riesgos | [12 empty] | Riesgos
R-01 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-02 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Debido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan Ene/22: Realizando compartición de conocimientosde las bases de datos | No
R-03 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Debido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan Ene/22: Realizando compartición de conocimientosde las bases de datos | No
R-04 | Abierto | RP01 - Sistemas de Información | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Debido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan Ene/22: Realizando compartición de conocimientosde las bases de datos | No
R-05 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
R-06 | Cerrado | RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-07 | Abierto | RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Asumir | La variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establecer un contexto común para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-08 | Abierto | RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Asumir | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualización a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-09 | Abierto | RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas | No
R-10 | Cerrado | RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
Oportunidades
O-01 | Cerrado | Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 28/03/2019: Se ha dado la formación a jefes de proyecto de TSOL. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS
O-02 | Abierto | Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
O-03 | Cerrado | Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-04 | Cerrado | Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración.
O-05 | Cerrado | Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de gestión de configuración integrado: EM-300-PR-011 (Ed1) Gestión de la Configuración de DyS
O-06 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-07 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-08 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-09 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-10 | Cerrado | Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
Note on N5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on R5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on G7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G11: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on F12: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## 20220727
Volver a la portada |  |  |  | Riesgos/Oportunidades de los procesos | [6 empty] | Fecha Rev: | 2022-07-27
[11 empty] | Versión: | 8
Código interno | Estado | R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha acción | Recursos | Seguimiento | ¿Materializado? | Fecha. Mat | Plan de Acción
Riesgos | [12 empty] | Riesgos
R-01 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-02 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Debido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan Ene/22: Realizando compartición de conocimientosde las bases de datos Jul/22: La situación con respecto al COVID19 se ha estabilizado, por lo que este riesgo queda cerrado. | No
R-03 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Debido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan Ene/22: Realizando compartición de conocimientosde las bases de datos Jul/22: La situación con respecto al COVID19 se ha estabilizado, por lo que este riesgo queda cerrado. | No
R-04 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Debido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan Ene/22: Realizando compartición de conocimientosde las bases de datos Jul/22: La situación con respecto al COVID19 se ha estabilizado, por lo que este riesgo queda cerrado. | No
R-05 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
R-06 | Cerrado | RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-07 | Abierto | RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Reducir (Minimizar) | La variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establecer un contexto común para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. Creación de Biblioteca de riesgos unificada [PMC-023] Estudio de desarrollo de aplicación 2E2 (que servirá, entre otras, para poner en contexto a todas las partes interesadas internas del proyecto) | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia Creación de Biblioteca de riesgos unificada [PMC-023] Estudio de desarrollo de aplicación 2E2 | 2022-06-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 01/06/2022: Creación de una biblioteca de riesgos para unificar y facilitar la identificación de los riesgos 28/06/2022: Inicio del estudio para el desarrollo de la aplicación 2E2 26/01/2023: Continuación del estudio para el desarrollo de la aplicación 2E2. | No
R-08 | Abierto | RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Reducir (Minimizar) | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualización a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. Estudio de desarrollo de aplicación 2E2 | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia Estudio de desarrollo de aplicación 2E2 | Junio 2022 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 28/06/2022: Inicio del estudio para el desarrollo de la aplicación 2E2. 26/01/2023: Continuación del estudio para el desarrollo de la aplicación 2E2. | No
R-09 | Abierto | RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 28/07/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 28/07/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 26/01/2023: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 26/01/2023: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
R-10 | Cerrado | RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
Oportunidades
O-01 | Cerrado | Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 28/03/2019: Se ha dado la formación a jefes de proyecto de TSOL. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS
O-02 | Abierto | Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 26/01/2023: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 26/01/2023: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
O-03 | Cerrado | Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-04 | Cerrado | Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración.
O-05 | Cerrado | Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de gestión de configuración integrado: EM-300-PR-011 (Ed1) Gestión de la Configuración de DyS
O-06 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-07 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-08 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-09 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-10 | Cerrado | Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-11 | Abierto | Mejora control Riesgos | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Mejorar el control que se tiene sobre los riesgos materializados | Aprovechar (Aceptar) | Cuando se materializa un riesgo en la aplicación, el control del mismo lo lleva íntegramente el Jefe de Proyecto, siendo la visibildidad de calidad limitada en este sentido. Al tratarlo como una No Conformidad, se lleva un mayor control desde calidad, y de todas las partes interesadas del proyecto. | Abrir una No Conformidad cada vez que se materialice un riesgo para que el área de calidad haga un mejor seguimiento y control del mismo. [PMC-028] | Área de calidad Área Informática | - Modificar App Riesgos - Modificar App No Conformidades [PMC-028] | 2022-08-18 | Propios. | 18/07/2022: Incio del proyecto de mejora 26/01/2023: El trato de los riesgos como no conformidades junto con el nuevo indicador "Plazo de cierre de las no conformidades desde su detección" aumenta el control de los riesgos por parte de calidad.
O-12 | Abierto | Mejora control evolución Riesgos | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Mejorar el control que se tiene sobre la evolución de los riesgos en un proyecto | Aprovechar (Aceptar) | Nace de una auditoría externa como propuesta del auditor [Referenciar auditoría] | Modificar la aplicación de gestión de riesgos para poder ver la evolución de los riesgos y sacar gráficas para hacer el seguimiento de su evolución [PMC-031] | Área de calidad Área Informática | - Modificar App Riesgos [PMC-031] | 2022-06-01 | Propios. | 30/6/2022: Se modifica la app de riesgos incluyendo gráficas de la evolución de los riesgos de cada proyecto. 18/07/2022: Se añade el indicador "Número de riesgos cuyo impacto ha disminuido sobre el número de riesgos totales asociados a cada proyecto" para evaluar la evolución de los riesgos. 26/01/2023: El indicador muestra un leve aumento del control de los riesgos. Se continúa con el indicador para seguir aumentando su control.
O-13 | Abierto | Nuevos indicadores | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Llevar un mayor control del proceso con la incorporación de nuevos indicadores | Aprovechar (Aceptar) | Únicamente tenemos 3 indicadores de proceso, y no aportan mucha información para la mejora del desempeño. | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | Área de calidad | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | 2022-07-06 | Propios. | 16/06/2022: Análisis de los indicadores 06/07/2022: Incorporación de los nuevos indicadores 18/07/2022: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22 27/07/2022: Indicadores en fase de prueba. 26/01/2023: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22. Los indicadores aportan información significativa por lo que se continuará con su uso.
O-14 | Abierto | Nuevos indicadores | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Llevar un mayor control del proceso con la incorporación de nuevos indicadores | Aprovechar (Aceptar) | Únicamente tenemos 3 indicadores de proceso, y no aportan mucha información para la mejora del desempeño. | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | Área de calidad | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | 2022-06-01 | Propios. | 16/06/2022: Análisis de los indicadores 06/07/2022: Incorporación de los nuevos indicadores 18/07/2022: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22 27/07/2022: Indicadores en fase de prueba. 26/01/2023: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22. Los indicadores aportan información significativa por lo que se continuará con su uso.
O-15 | Abierto | Nuevos indicadores | P851 -Control del Diseño y Desarrollo de DyS | Llevar un mayor control del proceso con la incorporación de nuevos indicadores | Aprovechar (Aceptar) | Únicamente tenemos 3 indicadores de proceso, y no aportan mucha información para la mejora del desempeño. | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | Área de calidad | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | 2022-07-06 | Propios. | 16/06/2022: Análisis de los indicadores 06/07/2022: Incorporación de los nuevos indicadores 18/07/2022: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22 27/07/2022: Indicadores en fase de prueba. 26/01/2023: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22. Los indicadores aportan información significativa por lo que se continuará con su uso.
Note on N5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on R5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on G7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G11: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on F12: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## Eficacia2019
Análisis de Eficacia - 2019
Equipo de trabajo responsable de evaluar la eficacia de las acciones
Área de calidad, dirección y gerencia del área de defensa, así como los miembros y asistentes del comité de calidad. Se mantendrán las reuniones que sean necesarias para el análisis de la información recopilada, estas podrán coincidir con el comité de calidad.
Metodología utilizada para evaluar la eficacia de las acciones:
Observación | Observación
Realización de cuestionarios | Acciones realizadas
Entrevistas a auditados y no auditados | Riesgos - Durante el año, se han cerrado aquellos riesgos R-01 y R-06, al eliminarse el proceso P728; y los riesgos R-05 y R-10 al eliminarse el proceso S101. Oportunidades - Durante el año, se han llevado a cabo todas las oportunidades relacionadas con integrar el sistema de gestión, sus procesos y procedimientos, siendo estos el O-03, O-04, O-05, O-06, O-07, O-08, O-09 y 0-10; así como la oportunidad O-01 (establecida como objetivo) de automatizar la gestión de riesgos.
Muestreo estadístico | Análisis
Lista de chequeo | En resumen, las acciones derivadas de la integración de nuestro sistema de gestión han sido eficaces, consiguiendo con ello, cerrar 4 riesgos y acometerse 8 oportunidades, reduciendo la carga de trabajo documental que derivaba de tener dos sistemas independientes, consiguiendo que ahora que se trabaje de forma unísona, así como la unificación de la medición de los indicadores, trabajo más eficaz y ahorro de recursos, visión del cliente única. Las acciones derivadas de la automatización de la gestión de riesgos también han sido eficaces, pues permiten unificar en un solo punto la gestión de riesgos de todos los proyectos, y facilitar la gestión de los mismos. En un futuro próximo, cuando los técnicos cojan soltura con la misma, permitirá facilitar el trabajo y reducir tiempos, así como evitar errores y no conformidades. Para el resto de riesgos y oportunidades por ahora no se disponen de recursos o proyectos para acometerlo, o por las peculiaridades del trabajo en el área de defensa y/o restricciones del cliente o normativa de seguridad aplicable.
Otros

## Eficacia2020
Análisis de Eficacia - 2020
Equipo de trabajo responsable de evaluar la eficacia de las acciones
Área de calidad, dirección y gerencia del área de defensa, así como los miembros y asistentes del comité de calidad. Se mantendrán las reuniones que sean necesarias para el análisis de la información recopilada, estas podrán coincidir con el comité de calidad.
Metodología utilizada para evaluar la eficacia de las acciones:
Observación | Observación
Realización de cuestionarios | Acciones realizadas
Entrevistas a auditados y no auditados | Riesgos - Durante el año, no se ha cerrado ningún riesgo, pero se ha trabajado en ellos. Se han tomado acciones para 3 riesgos, el R-02, R-03 y R-04. Dichas acciones están centradas en la contratación del recurso informático, así como el lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE. Oportunidades - En cuanto a las oportunidades, el año pasado se acometieron casi todas las oportunidades que teníamos identificadas, quedando una única oportunidad y no identificándose más.Dicha oportunidad,l por ahora con los recursos disponibles no puede llevarse a cabo.
Muestreo estadístico | Análisis
Lista de chequeo | Muchos de los riesgos que teníamos identificadosde nuestros procesos pasaban por el hecho de tener un único recurso informático. Dicho recurso quedó finalmente colapsado por la pandemia del COVID-19, teniendo que paralizar todas sus funciones para priorizar la gestión del teletrabajo de todos los que formamos parte del departamento, cambiar las aplicaciones para que se pudiera trabajar con ellos desde fuera de la oficina, solucionar problemas, configurar ordenadores portátiles para aquellos que no lo tuvieran, etc. Por ello, debido a la situación actual, y con vistas del lanzamiento del Sistema Acreditado, se decidió contratar un nuevo recursos informático, el cual se incorporó en noviembre. Por ahora, debido al poco tiempo en plantilla, no se ha podido evaluar del todo el impacto de este nuevo recurso. Reconocemos que no se ha abordado la oportunidad que teníamos identificadas, pero las prioridades de los recursos informáticos que tenemos actualmente son otras.
Otros

## Eficacia2021
Análisis de Eficacia - 2021
Equipo de trabajo responsable de evaluar la eficacia de las acciones
Área de calidad, dirección y gerencia del área de defensa, así como los miembros y asistentes del comité de calidad. Se mantendrán las reuniones que sean necesarias para el análisis de la información recopilada, estas podrán coincidir con el comité de calidad.
Metodología utilizada para evaluar la eficacia de las acciones:
Observación | Observación
Realización de cuestionarios | Acciones realizadas
Entrevistas a auditados y no auditados | Riesgos - Durante el año, no se ha cerrado ningún riesgo, pero se ha trabajado en ellos. Se han tomado acciones para 3 riesgos, el R-02, R-03 y R-04. Dichas acciones están centradas en la contratación del recurso informático, así como el lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE. Oportunidades - En cuanto a las oportunidades, el año pasado se acometieron casi todas las oportunidades que teníamos identificadas, quedando una única oportunidad y no identificándose más.Dicha oportunidad,l por ahora con los recursos disponibles no puede llevarse a cabo.
Muestreo estadístico | Análisis
Lista de chequeo | Muchos de los riesgos que teníamos identificadosde nuestros procesos pasaban por el hecho de tener un único recurso informático. Dicho recurso quedó finalmente colapsado por la pandemia del COVID-19, teniendo que paralizar todas sus funciones para priorizar la gestión del teletrabajo de todos los que formamos parte del departamento, cambiar las aplicaciones para que se pudiera trabajar con ellos desde fuera de la oficina, solucionar problemas, configurar ordenadores portátiles para aquellos que no lo tuvieran, etc. Por ello, debido a la situación actual, y con vistas del lanzamiento del Sistema Acreditado, se decidió contratar un nuevo recursos informático, el cual se incorporó en noviembre. Por ahora, debido al poco tiempo en plantilla, no se ha podido evaluar del todo el impacto de este nuevo recurso. Reconocemos que no se ha abordado la oportunidad que teníamos identificadas, pero las prioridades de los recursos informáticos que tenemos actualmente son otras.
Otros

## 20230127
Volver a la portada |  |  |  | Riesgos/Oportunidades de los procesos | [6 empty] | Fecha Rev: | 2023-01-27
[11 empty] | Versión: | 9
Código interno | Estado | R/O | Procesos | Descripción | Decisión | Justificación | Acción | Responsable | Plan de acción | Fecha acción | Recursos | Seguimiento | ¿Materializado? | Fecha. Mat | Plan de Acción
Riesgos | [12 empty] | Riesgos
R-01 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-02 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Debido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan Ene/22: Realizando compartición de conocimientosde las bases de datos Jul/22: La situación con respecto al COVID19 se ha estabilizado, por lo que este riesgo queda cerrado. | No
R-03 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Debido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan Ene/22: Realizando compartición de conocimientosde las bases de datos Jul/22: La situación con respecto al COVID19 se ha estabilizado, por lo que este riesgo queda cerrado. | No
R-04 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Reducir (Minimizar) | Debido a la situación producida por el COVID19 que obliga a teletrabajar de forma mayoriataria y a la reciente acreditación del sistema de información, se hace imprescindible minimizar el riesgo. Para la aplicación de gestión documental de TSOL se mantiene el contrato de mantenimiento. | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos y lanzamiento del sistema acreditado 3. Ejecución del plan de trabajos | Ricardo Bardo Torres | 1. Contratación de un recurso como BCKUP del actual 2. Definición de un plan de trabajos 3. Ejecución del plan de trabajos | Octubre 2020 | 1 Informático | Oct/20: Contratación del recurso informático Nov/20: Lanzamiento del Sistema Acreditado en TdE Nov/20: Definicion del Plan de trabajos (levantamiento de planta actualmente en desarollo) Jul/21: Ejecutando los trabajos del Plan Ene/22: Realizando compartición de conocimientosde las bases de datos Jul/22: La situación con respecto al COVID19 se ha estabilizado, por lo que este riesgo queda cerrado. | No
R-05 | Cerrado | RP01 - Sistemas de Información | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Disponibilidad y Seguridad de los Sistemas. Cortes de Servicio, caidas de servidores, ataques informáticos… | Asumir | Al tener un único recurso que se ocupe de la red de defensa, se asume el riesgo, manteniendolo en observación Para la aplicación de gestión documental de TSOL existe un contrato de mantenimiento. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
R-06 | Cerrado | RP02- RRHH | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Muy limitado para la ejecución del proyecto y atención al RAC. | Reducir (Minimizar) | Se han solicitado la sustución de las bajas. | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | Ana Rubio Canales | 1. Solicitud de formación a RRHH 2. Sustitución de bajas | 1. Noviembre 2018 2. Noviembre 2018 | N/A | 1. Concedido curso a Ángel Jurado de Auditor Interno. 2. Incorporación de Sergio García. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina. | No
R-07 | Abierto | RP02- Falta de Información para detección de riesgos del proyecto | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | La dificultad para conocer el contexto en el que se desarrollan los proyectos complica la identificacion y gestión de los riesgos del proyecto | Reducir (Minimizar) | La variedad de proyectos y clientes dentro de Defensa, con diversas peculiaridades hace imposible establecer un contexto común para el desarrollo de los proyectos. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. Creación de Biblioteca de riesgos unificada [PMC-023] Estudio de desarrollo de aplicación 2E2 (que servirá, entre otras, para poner en contexto a todas las partes interesadas internas del proyecto) | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia Creación de Biblioteca de riesgos unificada [PMC-023] Estudio de desarrollo de aplicación 2E2 | 2022-06-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 01/06/2022: Creación de una biblioteca de riesgos para unificar y facilitar la identificación de los riesgos 28/06/2022: Inicio del estudio para el desarrollo de la aplicación 2E2 26/01/2023: Continuación del estudio para el desarrollo de la aplicación 2E2. | No
R-08 | Abierto | RP02- Flujos de información | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | La información de configuración de los proyectos no circula entre todos los implicados en el proyecto y la actualización no es facilmente controlable | Reducir (Minimizar) | Al trabajar con sistemas de Información aislados y en ubicaciones dispersas de Telefónica y el Cliente no se actualizan los sistemas de gestión de configuración el instante, quedando en manos del JP la actualización a posteriori. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. Estudio de desarrollo de aplicación 2E2 | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia Estudio de desarrollo de aplicación 2E2 | Junio 2022 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 28/06/2022: Inicio del estudio para el desarrollo de la aplicación 2E2. 26/01/2023: Continuación del estudio para el desarrollo de la aplicación 2E2. | No
R-09 | Abierto | RP02- Incumplimiento de Plazos | P851 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 28/07/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 28/07/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 26/01/2023: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 26/01/2023: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
R-10 | Cerrado | RP02- Incumplimiento de Plazos | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Plazos cortos de ejecución impuestos por el cliente y trabajos limitados por accesos a sus instalaciones, disponiblidad de servicios,… | Asumir | Los plazos y la limitación de acceso a las instalaciones las marca el cliente. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2019 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. | No
Oportunidades
O-01 | Cerrado | Automatización (Riesgos) | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Automatización de la gestión de riesgos. | Aprovechar (Aceptar) | TSol/TdE: Disponibilidad de recursos y necesidad. | Tsol/TdE: Ejecución de la base de datos de gestión de riesgos. | Área de calidad Área Informática | TSol: · Ejecución de la base de datos (2018). · Implantación prevista para 2019. TdE: Implantación prevista para 2019. | TSol: 2018/2019 TdE: 2019 | Propios. | TSol: Se ha ejecutado y aprobado la base de datos. Falta la formación y la implantación (2019). TdE: - 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 28/03/2019: Se ha dado la formación a jefes de proyecto de TSOL. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS
O-02 | Abierto | Automatización (Configuración) | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Automatización de la gestión de configuración. | No aprovechar (Rechazarla) | Con los recursos actuales no hay capacidad para acometer esta oportunidad. | Informar a la dirección y a la gerencia y vigilar el riesgo. | Ana Rubio Canales | Informar a la dirección y a la gerencia | Enero 2020 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 17/07/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 17/07/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 24/01/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 24/01/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 15/07/2020: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 15/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 06/07/2021: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 07/07/2020: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 14/01/2022: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 14/01/2022: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas 26/01/2023: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina 26/01/2023: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas
O-03 | Cerrado | Unificación | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Unificación del proceso TdE y TSOL | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-04 | Cerrado | Unificación | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 13/05/2019: Publicado el documento de gestión de riesgos integrado: EM-300-PR-009 (Ed1) Gestión de Riesgos para proyectos de DyS 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración.
O-05 | Cerrado | Unificación | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de gestión de configuración integrado: EM-300-PR-011 (Ed1) Gestión de la Configuración de DyS
O-06 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-07 | Cerrado | Unificación | P851 - Gestión Técnica-Ingeniería de detalle de DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-08 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Proceso de TdE y TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar proceso | Ana Rubio Canales | Integrar proceso | 2019-05-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 14/05/2019: Integración de los procesos P851 y S101, dando lugar al P851 (Ed13): Control del diseño y desarrollo de DyS
O-09 | Cerrado | Unificación | S101 - Control del Diseño y Desarrollo DyS | Unificar el Procedimiento de TdE y la Guía de TSOL | Aprovechar (Aceptar) | Autorización por parte del AII | Integrar la documentación | Ana Rubio Canales | Modificar la documentación | 2019-07-01 | N/A | 21/01/2019: Ana comunica las medidas propuestas a Paco Molina. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 30/05/2019: Se solicita al AII la integración de los sistemas de TdE y TSol 04/06/2019: El AII nos autoriza la integración. 01/07/2019: Publicado el documento de diseño integrado: EM-300-PR-015 (Ed1) Diseño y Especificación de requisitos de DyS
O-10 | Cerrado | Integración SGC | P728 - Gestión de la Calidad de DyS | Integrar en el sistema de calidad de TdE, el "subsistema" PECAL de DyS | Transferir (A otros) | Depende de la unificación de los SIG por parte de PROCESOS y CERTIFICACIÓN | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | Área de Calidad | Esperar a que PROCESOS y CERTIFICACIÓN unifiquen el SIG. | 2019 | N/A | 2018/Enero 2019: Enviados varios correos para seguimiento de la integración. 30/01/2019: Paco Molina da la aprobación de las medidas propuestas. 02/07/2019: CQ-055: Este proceso queda integrado en el P911, por lo que se elimina.
O-11 | Abierto | Mejora control Riesgos | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Mejorar el control que se tiene sobre los riesgos materializados | Aprovechar (Aceptar) | Cuando se materializa un riesgo en la aplicación, el control del mismo lo lleva íntegramente el Jefe de Proyecto, siendo la visibildidad de calidad limitada en este sentido. Al tratarlo como una No Conformidad, se lleva un mayor control desde calidad, y de todas las partes interesadas del proyecto. | Abrir una No Conformidad cada vez que se materialice un riesgo para que el área de calidad haga un mejor seguimiento y control del mismo. [PMC-028] | Área de calidad Área Informática | - Modificar App Riesgos - Modificar App No Conformidades [PMC-028] | 2022-08-18 | Propios. | 18/07/2022: Incio del proyecto de mejora 26/01/2023: El trato de los riesgos como no conformidades junto con el nuevo indicador "Plazo de cierre de las no conformidades desde su detección" aumenta el control de los riesgos por parte de calidad.
O-12 | Abierto | Mejora control evolución Riesgos | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Mejorar el control que se tiene sobre la evolución de los riesgos en un proyecto | Aprovechar (Aceptar) | Nace de una auditoría externa como propuesta del auditor [Referenciar auditoría] | Modificar la aplicación de gestión de riesgos para poder ver la evolución de los riesgos y sacar gráficas para hacer el seguimiento de su evolución [PMC-031] | Área de calidad Área Informática | - Modificar App Riesgos [PMC-031] | 2022-06-01 | Propios. | 30/6/2022: Se modifica la app de riesgos incluyendo gráficas de la evolución de los riesgos de cada proyecto. 18/07/2022: Se añade el indicador "Número de riesgos cuyo impacto ha disminuido sobre el número de riesgos totales asociados a cada proyecto" para evaluar la evolución de los riesgos. 26/01/2023: El indicador muestra un leve aumento del control de los riesgos. Se continúa con el indicador para seguir aumentando su control.
O-13 | Abierto | Nuevos indicadores | P801 - Gestión del Riesgo en proyectos del sector DyS | Llevar un mayor control del proceso con la incorporación de nuevos indicadores | Aprovechar (Aceptar) | Únicamente tenemos 3 indicadores de proceso, y no aportan mucha información para la mejora del desempeño. | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | Área de calidad | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | 2022-07-06 | Propios. | 16/06/2022: Análisis de los indicadores 06/07/2022: Incorporación de los nuevos indicadores 18/07/2022: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22 27/07/2022: Indicadores en fase de prueba. 26/01/2023: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22. Los indicadores aportan información significativa por lo que se continuará con su uso.
O-14 | Abierto | Nuevos indicadores | P808 - Gestión de la Configuración sector DyS | Llevar un mayor control del proceso con la incorporación de nuevos indicadores | Aprovechar (Aceptar) | Únicamente tenemos 3 indicadores de proceso, y no aportan mucha información para la mejora del desempeño. | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | Área de calidad | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | 2022-06-01 | Propios. | 16/06/2022: Análisis de los indicadores 06/07/2022: Incorporación de los nuevos indicadores 18/07/2022: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22 27/07/2022: Indicadores en fase de prueba. 26/01/2023: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22. Los indicadores aportan información significativa por lo que se continuará con su uso.
O-15 | Abierto | Nuevos indicadores | P851 -Control del Diseño y Desarrollo de DyS | Llevar un mayor control del proceso con la incorporación de nuevos indicadores | Aprovechar (Aceptar) | Únicamente tenemos 3 indicadores de proceso, y no aportan mucha información para la mejora del desempeño. | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | Área de calidad | Análisis de los antiguos indicadores e Introducción de indicadores nuevos [PMC-027] | 2022-07-06 | Propios. | 16/06/2022: Análisis de los indicadores 06/07/2022: Incorporación de los nuevos indicadores 18/07/2022: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22 27/07/2022: Indicadores en fase de prueba. 26/01/2023: Calculados y presentados en el informe de indicadoresIR000000INDQ22. Los indicadores aportan información significativa por lo que se continuará con su uso.
Note on N5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on R5: Sergio García Montalvo: OK - Fecha realización - Acción realizada KO - Justificar y replanificar
Note on G7: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G8: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G9: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G10: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on G11: Sergio García Montalvo: TdE/Tsol = Aceptar Tsol = Reducir
Note on F12: Sergio García Montalvo: Modificarlo para incluir el mantenimiento del sistema de calidad.

## Eficacia2022
Análisis de Eficacia - 2022
Equipo de trabajo responsable de evaluar la eficacia de las acciones
Área de calidad, dirección y gerencia del área de defensa, así como los miembros y asistentes del comité de calidad. Se mantendrán las reuniones que sean necesarias para el análisis de la información recopilada, estas podrán coincidir con el comité de calidad.
Metodología utilizada para evaluar la eficacia de las acciones:
Observación | Observación
Realización de cuestionarios | Acciones realizadas
Entrevistas a auditados y no auditados | Riesgos - Para el riesgo R-07 se ha tomado la acción de crear una biblioteca de riesgos para unificar y facilitar la identifciacción de los riesgos. - Durante este año se ha cerrado el riesgo R-03 (Sistema de información), debido a la situación con respecto al COVID-19 se ha estabilizado. - Por otra parte, durante este año se ha iniciado el desarrollo de la aplicación 2E2, acción que afectará directamente a dos riesgos (R-01, R-08) Oportunidades - Durante este año se han identificado las siguientes oportunidades: O-11, O-12 (mejoras en las aplicaciones de riesgos y no conformidades), y O-13, O-14 y O-15 (nuevos indicadores), cuyos planes de acción se han ido ejecutando, pero a fecha del presente análisis no se ha cerrado ninguna. Proyectos de mejora - Se han trazado los planes de acción con los "Proyectos de mejora", para llevar un mayor control de las acciones acometidas.
Muestreo estadístico | Análisis
Lista de chequeo | Este año, la situación con respecto al COVID ha permitido que se recupere algo de la "normalidad" que había antes, por lo que no se ha considerado necesario mantener el riesgo que se abrío durante la pandemia. Sin embargo, nos quedamos y mantenemos muchas de los cambios y mejoras que trajo consigo, como la implementación del teletrabajo y el acceso a las herramientas del departamento de forma remota. Como ya es costumbre, durante este año uno de los temas que se han abordado son acciones para mejorar el proceso de gestión de riesgos. Esto se ha traducido en actualizaciones de las bases de datos de nuestro departamento, tanto la de gestión de riesgos como la de no conformidades, añadiendo funcionalidades que permiten facilitar la identificación de riesgos, ver su evolución, y dar de alta una no conformidad cuando uno de estos se materializa de forma automática. Esto permite tener una mejor trazabilidad entre ambos sistemas, corrigiendo algunos riesgos de los identificados. En cuanto a opotunidades, este año se ha querido mejorar los indicadores que tenemos en el sistema, los cuales hasta ahora eran escuetos y no aportaban mucha información de calidad. Por ello, se han añadido muchos indicadores para llevar un mejor control sobre los procesos, lo cual se ha traducido en la incorporación de numerosas oportunidades que afectan a distintos procesos. Actualmente, se han implementado dichos procesos, pero estamos estudiando su comportamiento, y analizando su utilidad, por lo que no podemos dar por cerradas dichas oportunidades.
Otros